Мастерская соседей  полный учебный пакет
Редактируемый рабочий бланк для практики в курсе. Сначала разберите пример в соответствующем уроке, затем заполните поля своей учебной задачи. Сохраните отдельную копию до исправлений, чтобы сравнить первоначальный и проверенный результат.
Три исходника проекта

И1. Заметка ведущего

Хочу провести занятие 19 декабря с 12:00 до 13:00. На одного участника нужны две заготовки из плотной бумаги и один метр ленты. Предлагаю до 15 участников. Четыре цветных маркера можно использовать совместно. Ножницы нужны только ведущему, заготовки подготовим заранее. Участники выбирают цвет, складывают закладку по образцу и закрепляют ленту.

И2. Ответ площадки

На 19 декабря зал доступен с 11:30 до 13:30. Вместимость вместе с ведущим и помощником — 14 человек. Приходить раньше 11:30 нельзя. Столы и стулья предоставим. Использование клея на столах не разрешено. Окончательный формат попросили подтвердить до 15 декабря.

И3. Заметка координатора

Пока регистрация закрыта. В запасе 20 бумажных заготовок, 8 метров ленты и 3 исправных маркера. На подготовку наборов есть один вечер. Бюджет дополнительных материалов не согласован. Ведущий и один помощник точно участвуют. Число гостей нужно определить после сравнения условий.

Сделайте карту: И1 — предложенный формат и нормы; И2 — доступ и ограничения; И3 — текущие ресурсы и статус. Отметьте, какие строки являются предложениями, а какие уже подтверждены соответствующим источником.

Дополнительный исходник для памятки

И4. Ответ координатора после подтверждения площадки

Площадка согласовала формат. Регистрация открыта на восемь гостей, список передадут помощнику до 11:30 в день занятия. Помощник раскладывает восемь наборов: две заготовки и один метр ленты в каждом. Три маркера кладёт на общий стол. Ножницы передаёт ведущему. Гостей отмечает по списку; если имени нет или отметка уже стоит, зовёт координатора. Дополнительные наборы самостоятельно не выдаёт. После занятия собирает остатки материалов и передаёт координатору.

Подготовьте памятку на основании И4 и подтверждённых ограничений И2. В ней должны быть приход не раньше 11:30, восемь наборов, общий стол с тремя маркерами, ножницы только ведущему, проверка по списку и передача исключений координатору.

Ограничение по клею можно включить коротким предупреждением, если помощник будет помогать гостям. Оно не превращается в пункт «купить защитные коврики и использовать клей»: площадка запретила его, а не предложила защиту как исключение.

Найдите в памятке место, где человек понимает окончание своей работы: материалы собраны и переданы координатору. «Убраться» слишком расплывчато, если правила уборки площадки неизвестны.

Учебное решение координатора
Выбираем восемь гостей без докупки расходников. Ведущий подтвердил, что трёх маркеров достаточно. Время занятия 12:00–13:00 утверждено. Регистрацию откроем после подтверждения формата площадкой. Помощник приходит в 11:30.
Бланк текущего состояния
Дата:
________________________________________________________________
Время занятия:
________________________________________________________________
Доступ в помещение:
________________________________________________________________
Число гостей и организаторов:
________________________________________________________________
Материалы и нормы:
________________________________________________________________
Статус регистрации и основание:
________________________________________________________________
Вопросы, требующие решения:
________________________________________________________________
Журнал проверки
Проверенное утверждение:
________________________________________________________________
Код источника или расчёт:
________________________________________________________________
Найденное расхождение:
________________________________________________________________
Исправление:
________________________________________________________________
Повторно проверено:
________________________________________________________________




